**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 12 » декабря 2017 года п. Эльтон № 145

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Реализация мероприятий**

**по благоустройству территории**

**Эльтонского сельского поселения**

**Палласовского муниципального района**

**Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", Уставом Эльтонского сельского поселения, администрация Эльтонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» (приложение к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

**Глава Эльтонского**

**сельского поселения Сурганов Н.А.**

рег. № 145/2017г.

 Приложение

 к постановлению администрации

Эльтонского сельского поселения

от «12» декабря 2017 № 145

**Раздел I**

**Муниципальная программа**

**«Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2022 годы.

Утверждена постановлением администрации Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области от «12» декабря 2017 г № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы**».**

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в Эльтонском сельском поселении, благоустройство общественных территорий.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, улицы).

**Раздел II.**

**1.Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Эльтонском сельском поселении Палласовского муниципального района Волгоградской области**

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Эльтонском сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Эльтонском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь общественных территорий – 10 730 000 м2:

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, сформирован перечень общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве, благоустройство которых планируется в 2018-2022 годах (Приложение № 5).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию, наличие целевой аудитории, потребностям которой соответствует данная территория (молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Эльтонского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Волгоградской области основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области в достижение результатов Приоритетного проекта**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Эльтонского сельского поселения. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (скверы, парки, улицы) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (скверы, парки, улицы).

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 2](#P739) к муниципальной программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022г.г.**

Общий объем финансирования по программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

бюджет Эльтонского сельского поселения – 8767,0 тыс. руб., в том числе:

на 2018 год – 1903,0 тыс. руб.,

на 2019 год – 1664,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 1700,0 тыс. руб.,

на 2021 год – 1750,0 тыс. руб.,

на 2022 год – 1750,0 тыс. руб.

бюджет Палласовского муниципального района - \_\_ тыс. руб.,

на 2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

областной бюджет - \_\_ тыс. руб.

на 2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

федеральный бюджет - \_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе:

на 2018 год –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.,

на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования мероприятий по благоустройству территорий.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству следующих общественных территорий:

- установка фонарей и установка скамеек на центральной улице, установка урн вблизи многоквартирных домов и магазинов, установка освещения, устройство тротуаров к социально значимых объектов, устройство придворовых проездов, где расположены многоквартирные дома.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении № 6. Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел III**

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**1. Паспорт муниципальной программы**

**«Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы  |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Эльтонского сельского поселения  |
| Участники программы  | Администрация Эльтонского сельского поселения  |
| Подпрограммы муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Эльтонского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории Эльтонского сельского поселения;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Эльтонского сельского поселения;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 2 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:бюджет Эльтонского сельского поселения – 8767,0 тыс. руб., в том числе:на 2018 год – 1903,0 тыс. руб.,на 2019 год – 1664,0 тыс. руб.,на 2020 год – 1700,0 тыс. руб.,на 2021 год – 1750,0 тыс. руб.,на 2022 год – 1750,0 тыс. руб.бюджет Палласовского муниципального района - \_\_ тыс. руб., на 2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.областной бюджет - \_\_ тыс. руб.на 2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.федеральный бюджет - \_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе:на 2018 год –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб.,на 2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,на 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. |
| Ожидаемые конечныерезультаты Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении №](#P739)2:доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

 территории Эльтонского сельского поселения

Палласовского муниципального района

 Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1.** | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |
| **2.** | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % |  |  |  |  |  |
| **3.** | Площадь благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади Эльтонского сельского поселения | % |  |  |  |  |  |
| **5.** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % |  |  |  |  |  |
| **6.** | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

 территории Эльтонского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1. Установка скамеек | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Май 2018 г. | Октябрь 2019 г. | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 2. Установка урн | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Июнь 2018 г. | Сентябрь 2019 г. | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 3. Установка освещения | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Июль 2019 г. | Декабрь 2020 г. | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 4. Установка тротуаров | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Июль 2019 г. | Август 2021 г. | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |
| 5. Устройство придворовых проездов | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области | Август 2020 г. | Август 2022 г. | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | улучшение комфортных и безопасных условий проживания граждан | благоустройство не менее 1 территории общего пользования |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

 территории Эльтонского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | районный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы | 2018 | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | 1903,0 |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы | 2019 | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | 1664,0 |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы | 2020 | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | 1700,0 |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы | 2021 | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | 1750,0 |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству территории Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы | 2022 | Администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | 1750,0 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

 территории Эльтонского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий Эльтонского сельского поселения,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение территории общего пользования**  | **Площадь** | **Срок благоустройства объекта** |
| 1. | п. Эльтон, ул. Вокзальная, 24 территория прилегающая к СДК | 8470 кв.м. | 2021 г |
| 2. | п. Эльтон, ул. Джаныбеская, д. 8 | 20100 кв.м. | 2022 г |
| 3. | п. Эльтон, ул. Линейная, д. 3 | 7200 кв.м. | 2019 г |
| 4. | п. Эльтон, ул. Геологов, 46 | 15900 кв.м. | 2020 г |
| 5. | п. Эльтон, ул. Пушкина, 47 | 39000 кв.м. | 2018 г |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Реализация мероприятий по благоустройству

 территории Эльтонского сельского поселения

Палласовского муниципального района

Волгоградской области на 2018-2022 годы»

**ПЛАН**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2018 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.04.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 10.04.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 15.04.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Эльтонского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.06.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.07.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.08.2018 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 01.12.2018 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018году | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |

**ПЛАН**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2019 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.04.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 10.04.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 15.04.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Эльтонского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.07.2019 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.08.2019 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 01.12.2019 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

**ПЛАН**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2020 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.04.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 10.04.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 15.04.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Эльтонского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.07.2020 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.08.2020 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 01.12.2020 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

**ПЛАН**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2021год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2021 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.04.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 10.04.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 15.04.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Эльтонского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.07.2021 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.08.2021 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 01.12.2021 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

**ПЛАН**

 **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2022 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.04.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 10.04.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий Эльтонского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 15.04.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории Эльтонского сельского поселения, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.07.2022 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  | до 01.08.2022 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий Эльтонского сельского поселения | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 01.12.2022 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Эльтонского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |